# Ponto de Situação dos Projectos Estratégicos Seleccionados

ENI 75 MW  |  Central de 40 MW doada pela Argélia  |  Solar de Metoro  |  Eólica de Namaacha  |  SLIGM

Informação resumida para acompanhamento e decisão

12 de Setembro de 2026

# Síntese executiva

O presente relatório concentra-se em cinco projectos prioritários. A ENI 75 MW e a central de 40 MW doada pela Argélia respondem à necessidade imediata de reforço da geração em Temane. Os projectos Solar de Metoro e Eólico de Namaacha dependem da conclusão das respectivas reestruturações contratuais e financeiras. A SLIGM constitui uma solução estruturante para assegurar o fornecimento futuro de gás às centrais existentes e futuras.

| Projecto | Situação actual | Decisão ou acção prioritária |
| --- | --- | --- |
| ENI 75 MW | Preparação do JDA e dos estudos de base; operação comercial prevista para Dezembro de 2028. | Definição da estrutura de implementação mais adequada, concluir o JDA e avançar com estudos e procurement. |
| Central 40 MW Argélia | Validações técnicas e institucionais avançadas; falta o parecer do Ministério das Finanças/Autoridade Tributária sobre as isenções de impostos e direitos aduaneiros na importação da central. | Concluir o pacote de pareceres e assinar o Acordo Intergovernamental com o governo argelino. |
| Solar de Metoro 40 MWp | TotalEnergies assumiu o projecto; reestruturação financeira e adendas em negociação já a mais de 2 anos pela insistência da TotalEnergies na revisão da tarifa do projecto antes da tomada da decisão de financiamento, de modo que os beneficios da saida dos Financiadores (perdão de 70% da divida) não apoie a redução da tarifa da EDM. | Resolver o impasse tarifário e acordar a repartição dos benefícios decorrentes da saída dos financiadores. A TotalEnergies deve tomar uma decisão final sobre o seu interesse no projecto e nas condições que encontrou no acto da compra da participação da Neoen. |
| Eólica de Namaacha 120 MW | Adendas contratuais e concursos para a linha e a central em curso de modo a transferir a obrigação de construção da linha para a EDM, 2x43km a 66KV. Lançado o concurso pubico para a Empreitada da linha, escopo a ser desenvolvido pela EDM. | Concluir concursos, actualizar custos, concluir as adendas dos contratos e fechar o modelo financeiro e a tarifa. |
| SLIGM | Acordos societário e de desenvolvimento conjunto assinados entre a ENH, EDM, CFM e HCB, e comités constituídos; veículo de propósito específico em criação para acelerar o processo de desenvolvimento. | Formalizar a sociedade e garantir o enquadramento do gás doméstico para o projecto. |

# 1.1 Projecto ENI

| Campo | Síntese |
| --- | --- |
| Capacidade | 75 MW |
| Objectivo e benefício | Instalação de uma central em Temane para reduzir o défice de geração provocado pela baixa disponibilidade hídrica e reforçar a segurança do Sistema Eléctrico Nacional. O projecto decorre de um compromisso assumido pela ENI perante o Governo no âmbito da tributação das mais-valias da venda parcial da sua participação na ENI East Africa. |
| Ponto de situação | Foi assinado o NDA entre ENH, EDM e ENI. Temane foi aprovado como local da central e foi seleccionada tecnologia baseada em motores de combustão. O escopo, os critérios de procurement e as especificações técnicas dos equipamentos foram definidos. O JDA está em preparação bem como a documentação para contratar os estudos geotécnico e topográfico. Prevê-se a alocação de recursos e o lançamento do concurso EPC no primeiro semestre de 2027, a adjudicação e o início das obras no terceiro trimestre de 2027 e a operação comercial em Dezembro de 2028. |
| Principais constrangimentos | A coordenação repartida entre ENH e EDM tem tornado mais lenta a aprovação dos documentos e das fases do projecto. A implementação depende ainda da conclusão do JDA, onde a ENI tem trazido exigencias incompativeis com o espírito de doação, dos estudos de base e da programação financeira. |
| Próximos passos prioritários | Definir claramente a EDM como líder da estruturação, mantendo a ENH como fornecedora de gás; concluir e assinar o JDA; contratar os estudos geotécnico e topográfico; e confirmar o calendário financeiro e de procurement. |

# 1.2 Central de Temane doada pela Argélia

| Campo | Síntese |
| --- | --- |
| Capacidade | 40 MW, constituídos por duas turbinas móveis de 20 MW. |
| Objectivo e benefício | Reforçar rapidamente a capacidade de geração em Temane e mitigar o défice do Sistema Eléctrico Nacional decorrente da baixa disponibilidade hídrica. |
| Ponto de situação | O MoU EDM-Sonelgaz foi assinado em Outubro de 2025 e a Unidade de Implementação criada em Novembro de 2025. Foram realizadas reuniões de alto nível e missões técnicas em Temane e na Argélia, bem como estudos preliminares e a definição das responsabilidades operacionais. O Acordo Intergovernamental foi submetido ao Governo argelino e validado institucionalmente entre os ministros responsáveis pela energia. O MIREME indicou um ponto focal e o MINEC emitiu parecer favorável. |
| Principais constrangimentos | A concretização do donativo depende da conclusão e assinatura do Acordo Intergovernamental. Encontra-se pendente o parecer do Ministério das Finanças (e Autoridade Tribnutária) sobre as isenções dos impostos e encargos aduaneiros sobre a importação dos equipamentos, necessário para fechar o pacote de validações. |
| Próximos passos prioritários | Obter o parecer do Ministério das Finanças e AT; concluir e assinar o Acordo Intergovernamental com o governo Argelino; confirmar o plano logístico e de instalação; e consolidar o cronograma conjunto EDM-Sonelgaz. |

# 1.3 Central Solar de Metoro

| Campo | Síntese |
| --- | --- |
| Capacidade | 40 MWp |
| Objectivo e benefício | Melhorar a disponibilidade, estabilidade e segurança do fornecimento de energia na região Norte e apoiar a continuidade do programa de acesso universal. |
| Ponto de situação | A TotalEnergies adquiriu a participação da NEOEN e assumiu a liderança privada da retoma. O projecto requer reestruturação financeira após a saída do empreiteiro EFACEC, que provocou paralisação, degradação e vandalização de activos. Os custos adicionais foram estimados em USD 8,1 milhões, prevendo-se que a contribuição da EDM ocorra através da diluição da sua participação. A AFD e a PROPARCO propuseram o perdão de 70% da exposição e o pagamento imediato dos 30% remanescentes. A TotalEnergies e a EDM negociam as adendas aos contratos do projecto. |
| Principais constrangimentos | A retoma depende da resolução do impasse entre os accionistas, da estrutura financeira, das condições de segurança e do PPA. A TotalEnergies exige alterar o perfil tarifário de forma a reter um eventual benefício decorrente da saída dos financiadores; nos termos do PPA vigente, esse benefício contratualmente se reverter para a redução da tarifa da EDM, posição não aceite pela EDM e dai que processo ficou parado sem decisão final por parte da TotalEnergies. |
| Próximos passos prioritários | Concluir o trabalho interinstitucional orientado pelo MIREME; acordar uma solução entre a EDM e a TotalEnergies; fechar a reestruturação financeira e as adendas; e aprovar um plano de segurança, recuperação dos activos e remobilização. |

# 1.4 Central Eólica de Namaacha

| Campo | Síntese |
| --- | --- |
| Capacidade | 120 MW |
| Objectivo e benefício | Diversificar a matriz energética, disponibilizar energia prioritariamente ao mercado nacional e exportar os excedentes. |
| Ponto de situação | A CEN e a EDM negociam adendas ao PPA, SHA, COA e Contrato de Concessão. A nova abordagem transfere para a EDM a construção da linha de interligação, financiada por uma subvenção do BAD e sujeita às regras de contratação pública. A EDM lançou o concurso para seleccionar o empreiteiro da linha. A CEN lançou o concurso para o BoP da central; os resultados permitirão actualizar o custo, o modelo financeiro e a tarifa final. |
| Principais constrangimentos | A janela de financiamento anteriormente disponível, incluindo um donativo aproximado de USD 1 milhão associado ao IFC, caducou devido à demora no desenvolvimento. Esta perda aumenta a dificuldade de atingir uma tarifa sustentável. O fecho contratual depende ainda dos resultados dos concursos e da actualização do modelo financeiro. |
| Próximos passos prioritários | Concluir os concursos da linha e do BoP; actualizar o orçamento e o modelo financeiro; finalizar as adendas contratuais; confirmar fontes alternativas de financiamento concessional ou donativos; e acordar uma tarifa sustentável para a EDM. |

# 1.5 SLIGM

| Campo | Síntese |
| --- | --- |
| Capacidade | Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação na zona Norte de Inhambane |
| Objectivo e benefício | Converter GNL proveniente dos projectos da Bacia do Rovuma em gás natural para abastecer centrais existentes e futuras na região sul e centro do País, à medida que se esgotam as reservas de Pande e Temane. A infra-estrutura também pode viabilizar a utilização da quota doméstica de gás e atrair investimento para as cadeias de gás e electricidade. |
| Ponto de situação | Foram assinados o SHA e o JDA entre EDM, ENH, CFM e HCB. Foram constituídos os Comités de Gestão e Técnico e a Unidade de Implementação do Projecto. Está em curso a constituição do veículo de propósito específico SLIGM. |
| Principais constrangimentos | Sem uma alternativa de abastecimento, existe risco de paralisação das centrais CTRG, Kuvaninga, CTM e Gigawatt após o esgotamento do gás de Pande e Temane, previsto para depois de 2028, afectando cerca de 450 MW. Persistem incertezas quanto à alocação da quota doméstica do gás do Rovuma e à inexistência de infra-estruturas de transporte de gás. |
| Próximos passos prioritários | Concluir a constituição da SLIGM e a governação societária; assegurar a alocação de gás doméstico; desenvolver a solução logística e de transporte; actualizar os estudos técnico-económicos; e definir o modelo financeiro e a necessidade de parceiros estratégicos, estabelecer o calendário de financiamento e implementação. |

# Prioridades transversais

| Prioridade | Aplicação |
| --- | --- |
| Governo/MIREME | Acelerar processo de assinatura do Acordo Intergovernamental para permitir a transfencia da central de 40MW da Argelia para Moçambique. |
| Sustentabilidade financeira | Preservar tarifas comportáveis para a EDM, procurar financiamento concessional e assegurar uma repartição equilibrada de custos e benefícios. |
| Contratação e execução | Acelerar JDA, PPA, adendas, concursos e estudos, sem comprometer as regras de contratação pública e a qualidade técnica. |
| Segurança e protecção de activos | Incorporar medidas de segurança e conservação, sobretudo em Metoro, antes da remobilização dos empreiteiros. |
| Acompanhamento | Adoptar um quadro de acompanhamento regular com marcos, responsáveis, riscos, decisões pendentes e datas previstas de operação comercial. |