## 2024
Código | Nome do Projeto | Estado | Financiador | Tipo de Financiamento | Modalidade | Valor do Financiamento | Progresso | Fase do Projeto | Constrangimentos | Observações
1 | Electrificação Rural de Vilanculos Fase 2 | Em Curso | ASDI | Donativo | Indireto | 378MSEK | 94% | Em implementação | Material retido nos portos, multas pendentes, chuvas intensas
2 | Melhoramento da Qualidade de Energia nas Cidades de Maputo e Matola | Em Curso | EXIM Bank – India | Empréstimo | Direto | 250MUSD | 0% | Processo de consultoria | Demora nas notas de inclusão do contrato
3 | Programa Energia para Todos (Proenergia) | Em Curso | WB ASDI NORAD UE | Crédito + Donativos | Direto/Indireto | 128MUSD | 77.16% | Em implementação | Atrasos nos pagamentos, materiais retidos nos portos
4 | Projecto de Redução de Perdas não Técnicas na EDM | Em Curso | AFD | Donativo | Indireto | 9.35MEUR | 0% | Em fase de concurso | -
5 | Fundo de Preparação de Projectos - PPF | Em Curso | ASDI | Donativo | Direto | 52.5MSEK | 60% | Em implementação | -
6 | Projecto de Construção da Central de Emergência de Nacala | Em Curso | JICA | Donativo | Indireto | 35.76 MUSD | 0% | Fase de concurso | Restrições de viagem no Japão
7 | Reforço do Parque Industrial de Beluluane | Em Curso | KFW | Empréstimo | Direto | 20.7MEUR | 52% | Em curso | -
8 | Projecto de Melhoria da Qualidade de Energia - PERIP | Em Curso | IDA | Donativo | Conta em Moçambique | 148.0MUSD | 45% | Implementação | Atrasos devido à Covid-19 e retenção de materiais
9 | MIXED Credit | Em Curso | DANIDA Nordea Bank | Donativo | Conta em Moçambique | 140.0MEUR | 99% | Fase de Garantia | -
10 | Projecto da Linha de Transporte de Energia a 400kV Chimuara Nacala, Fase 1 | Em Curso | BID | Crédito | Direto | 200.0MUSD | 49% | Em curso | Material retido nos portos, multas pendentes
11 | Interligação Regional Moçambique Malawi (MOMA) | Em Curso | Banco Mundial KFW Noruega | Donativo | Direto | 89.6MUSD | 7.5% | Em curso | Impacto da pandemia e do conflito Rússia-Ucrânia
12 | Projecto de Investimento de Curto Prazo (STIP) | Em Curso | KFW Noruega | Donativo | Conta Domiciliada/Direto | 38 MEUR | 33% | Em curso | Atrasos no processo de obtenção de visto
13 | Reconstrução da Linha Lamego Guara Guara em 110 kV | Em Curso | BAD | Crédito | Direto | 7.5MEUR | 0% | Pagamento em curso | -
14 | Centro Nacional de Despacho - Assessment do Estudo de Viabilidade | Em Curso | ASDI - Swedfund | Donativo | Direto | 5.2MSEK | 67% | Em curso | -
15 | ESGAPI - Assessoria ao Operador do Mercado, SCADA | Em Curso | BAD | Empréstimo | Direto | 1.5MUSD | 75% | Fase final | -
16 | ESGAPI - Assessoria ao Admistrador do Pelouro de Transporte | Em Curso | BAD | Empréstimo | Direto | 1.5MUSD | 90% | Concluído | -
17 | TTP- Temane Transmission Project | Em Curso (aguarda energização) | NORAD, WB, BAD, BID, OFID | Donativo + Crédito | Directo para a SPV | 459.84M USD | 100% | Concluida a realização de testes de fiabilidade e preparação da etapa de energização da linha a partir da SE Maputo (comissionamento). Aguarda-se assinatura de COA entre a STE e Motraco para energização. | Atraso na conclusão da Central Térmica de Temane, gerando atrasos nas realizações de diferentes testes imprescindíveis, e podendo impactar negativamente nas receitas da STE para sustentar as suas operações e fazer o serviço da dívida com os credores | Com o atraso da CTT, o COD previsto para Janeiro de 2025 passa para Fevereiro de 2026. O projecto é constituído por 6 Lotes, cujos empreiteiros encontram-se subvididos da seguinte forma: - Lote 1: CET (China); - Lote 2: Siemens (Alemanha); - Lote 3: TBEA (China) - Lote 4: KEC (Índia); - Lote 5: KEC (Índia); e - Lote 6: Elecnor (Espanha).
18 | CTT - Central Térmica de Temane (450 MW) | Em Curso | CTT, DFC,IFC, OFID | Capital Próprio + Empréstimo (Project Finance) | Directo para a SPV | 650M USD | 80.6% | Conclusão dos trabalhos de construção e preparação da fase de comissionamento | Instabilidade Política (manifestações), resultando em alguns atrasos nas operações; Tempestade tropical Filipo, que causou o rompimento da Ponte, causando atrasos no projecto; Possibilidade de perder o Gás com a SASOL para o comissionamento, dado o atraso na construção da planta. | -
19 | Assistência Técnica aos Grandes Projectos | Em Curso | Governo Norueguês | Donativo | Indirecto | 30M NOK | 65% | Fase IV | - | -
20 | FSRU - Nacala | Em Curso | Mitsui & Karpower | Capital Próprio do Developer | Indirecto | 35M USD para a linha; e 156M USD para construção e mobilização de FSRU | 50% | Estudo de Viabilidade para o projecto da linha Namialo- Nacala | Incerteza na emissão da Licença de Exploração | O projecto encontra-se estagnado, aguardando a emissão da Liçenca de Exploração por parte do Governo
21 | FSRU - Maputo | Em Curso | Mitsui & Karpower | Capital Próprio do Developer | Indirecto | 20M USD (mobilização) | 50% | Elaboração do ESIA | Incerteza na alocação do Gás, dado o custo no mercado internacional | Estão em curso as conversações com o Governo, com vista à aquisição do Gás doméstico
22 | Hidroélectrica de Pavua | Em Curso | - | Capital Próprio + Empréstimo (Project Finance) | Indirecto | 460M USD | 60% | Revisão dos Estudos de Viabilidade Técnica e Financeira, e engajamento do novo parceiro financeiro | Retirada do anterior parceiro do projecto, gerando atraso no progresso | O Developer está a promover o projecto em fóruns internacionais com vista a encontrar um novo parceiro estratégico
23 | Programa de Desenvolvimento de Fornecedor: Motivação para a Criação de uma Startup com vista ao desenvolvimento de um Chatbot para o atendimento ao cliente | Em Curso | EDM | Capital Próprio (PAO) | Directo | 3.5M Mzn | 80% | Divulgação da ferramenta para as Unidades Orgânicas relevantes, com vista a avaliação da possibilidade de integração nos sistemas da EDM | Obtenção de informação nas Unidades Orgânicas para tornar a ferramenta mais robusta | -
24 | DASHBOARD para gestão de activos no processo de tomada de decisão para prémios de seguros | Em Curso | EDM | Capital Próprio (PAO) | Directo | 2.5M Mzn | 80% | Análise dos Termos de Referência para a Contratação de um Consultor, para o aprimoramento da ferramenta | Fraco domínio da equipe técnica para lidar com a complexidade na estruturação do Back-end e Front-end do Dashboard | Necessidade de formação dos técnicos na matéria relacionada a Dashboard, Power BI e Back-end e Front-end dos mesmos
25 | Central Solar de Mocuba | Em Curso | IFC, Norfund, SCATEC, Norad | Capital Próprio + Empréstimo (Project Finance) | Directo para a SPV | 76M USD | 100% | Operação Comercial | Litígio entre a EDM e a SPV por conta de um pagamento de aproximadamente 2.5M USD relativo ao atraso da EDM na construção da linha de interconexão | -
26 | Central Solar de Metoro | Em Curso | Total Energy, EDM, PROPARCO & AFD | Capital Próprio + Empréstimo (Project Finance) | Directo para a SPV | 56M USD | 50% | Construção | Insegurança na região de implantação do projecto | -
27 | Central Térmica a Gás de 200MW de Nacala - Nor Energy | Em Curso | NorEnergy | Capital Próprio + Empréstimo (Project Finance) | Directo para a SPV | 679M USD | 35% | Elaboração do ESIA, Análise do Modelo Económico-financeiro, Estudos de Mercado e PPA | Falta de definição do operador de FSRU; O projecto está dependente da construção da subestação de Nacala-à-Velha pela EDM. | O Developer está a promover o projecto com vista a encontrar um Credor (Lender)
28 | Central a Gás de Búzi | Em Curso | Vutomi Energy LDA | Capital Próprio + Empréstimo (Project Finance) | Directo para a SPV | 114M USD | 10% | Desenvolvimento dos estudos de viabilidade | A zona identificada para a construção da planta é propensa a inundações | O Developer está a promover o projecto com vista a encontrar um Credor (Lender)
29 | Estudo de Mercado de Hidrogénio Verde | Em Curso | KFW | Donativo | Directo | 0.5M EUR | 5% | Elaboração dos Termos de Referência para a contratação do Consultor, com vista a realização dos estudos de mercado. | - | -
30 | Central Hidroeléctrica de Massingir | Em Curso | Hidroeléctrica de Massingir | Capital Próprio + Empréstimo (Project Finance) | Directo para a SPV | 46M USD | 55% | Estudo de Viabilidade para o projecto da linha; Actualização dos estudos hidrológicos pelo Developer; e Discussão do modelo financeiro. | Atraso da actualização dos estudos hidrológicos pelo Developer | -
31 | Edifício Sede | Em Curso | Não Definido | Empréstimo | Directo | 52M USD | 20% | Contratação do Fiscal e Empreiteiro | Aprovação para a abertura de propostas financeiras do Fiscal e Empreiteiro | -
32 | Hidropower Bulk Project (Ruo, Mugeba, Alto Malema, Lúrio e Lugenda) | Em Curso | EDM | Capital Próprio (PAO) | Directo | 5M Mzn | 70% | Engajamento do Financiador para a Realização dos Estudos de Viabilidade de cada Projecto | Difícil acesso às áreas com potencial hídrico | O projecto conta com Assistência Técnica da Fichtner e engajamento com a USTDA para o financiamento dos estudos de todos ou parte dos projectos
33 | Central Térmica de Gás a Ciclo Combinado de Beluluane - CTB | Em Curso | CTB | Capital Próprio + Empréstimo (Project Finance) | Directo para a SPV | 2B USD | 60% | Em busca do principal Offtaker na região e localmente em negociações com a Mozal para tomar parte da energia | Falta de garantia do Offtaker em função da tarifa de energia proposta, tomando em consideração o preço do gás no mercado | -
34 | Central Térmica de gás a ciclo combinado de Nacala - GLA Energy | Em Curso | GLAE | Capital Próprio + Empréstimo (Project Finance) | Directo para a SPV | 389M USD | 65% | Análise do Modelo Financeiro | O projecto está dependente da construção da subestação de Nacala-à-Velha pela EDM | -
35 | Linha Chimuara-Nacala Fase 2 e 3 | Em Curso | GridWorks | Capital Próprio + Empréstimo (Project Finance) | Directo para a SPV | 400M USD | 10% | Discussão dos documentos legais, técnicos, ambientais e comerciais do projecto | - | -
39
40