CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

MATRIZES DO PONTO DE SITUAÇÃO DOS PROJECTOS ESTRATÉGICOS DA ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P. (EDM)

Maputo, 12 de Setembro de 2026

PROJECTOS DE EMERGÊNCIA NA SEQUÊNCIA DA REDUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DA HCB  DEVIDO A SECA E PLANO DE REABILITAÇÃO

| DESCRIÇÃO DO PROJECTO | CONSTRANGIMENTOS (Riscos para Sustentabilidade Financeira) | BENEFÍCIOS (Contribuição para a Sustentabilidade Financeira da EDM) | Ponto de Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| - PROJECTO I: Expansão da Central Termoeléctrica de Temaninho – de 12 MW para 100 MW - FASE I : 23MW SADC ENERGY ( a base de motores de combustão) Expansão da central à gás para mitigar os riscos no fornecimento (restrições) devido ao déficit de geração no sistema Centro-Norte causado por problemas hidrológicos nas bacias hidroeléctricas da HCB, Chicamba e Mavuzi desde início de 2024, com rdução da capacidade de produção em cerca de 500MW. | - Necessidade de negociações contratuais rápidas (JDA e GSA) | - Mitiga o défice de geração no Centro-Norte causado pelo baixo nível hidrográfico. - Aproveita a infraestrutura de transporte de energia existente. - Solução escalável com investimento inicial mínimo; - Período de Implementação curto: 6 Meses (Solução de Grupos Contentorizados). | - Assinado o NDA com o promotor SADC Energy; - Em actualização o Estudo de integração , considerando os Projectos de 75 e 40MW; - Encontra-se em elaboração o JDA, prevendo-se a sua assinatura até segunda metade de Setembro do ano em curso; - O promotor efectuou uma visita ao site na primeira semana de Setembro em preparação do início da mobilização do projecto; - Operação Comercial prevista para Fevereiro de 2027 |
| - PROJECTO II: Fornecimento e instalação da Central de 75MW pela ENI. A materialização deste projecto pode ser imediata tendo em conta que resulta de um acordo assumido pela ENI perante o Governo de Moçambique no âmbito do acordo de tributação pelas mais valias da venda parcial da sua participação na Eni East Africa. É uma solução ideal para o momento de crise pois não requere muitas aprovações do investimento. | - Aprovações de documentos e fases do projecto dependentes da ENH e EDM geram lentidão ao progresso do projecto. A ENH devia ficar na posição de fornecedor de GAS e deixar a EDM liderar a estruturação do projecto em coordenação coma a ENI | - Mitiga o défice de geração no Sistema Eléctrico Nacional causado pelo baixo nível hidrográfico | - Assinado NDA ENH/ EDM/ENI; - Aprovado Temane como Local de construção; - Seleccionada a Tecnologia de Geração a Motores de Combustão; - Estabelecidos Critérios de Procurement; - Definido o escopo de trabalho; - Validadas as especificações técnicas do Equipqmentos; - JDA em preparação do processo de assinatura; - Em preparação a documentação para selecção de consultores para estudo geotécnico e topográfico; - 1º Semestre de 2027 Alocação de Recursos Financeiros e lançamento de Concurso para Selecção do EPC; - III Trimestre de 2027, Adjudicação e Início das Obras; - Dezembro de 2028, Operação Comercial |
| - PROJECTO III: Implamentação do Projecto da Central Térmica de Maputo (CTM) Fase II-110 MW Expansão da Central Térmica de Maputo com base em solução contentorizada para mitigar os riscos no fornecimento (restrições) devido ao défice de geração devido à redução do nível de àgua nas bacias hidroeléctricas da HCB, Chicamba e Mavuzi desde inicio de 2024. | - Implementação condicionada à alocação do gás natural para geração adicional de 100MW “ cerca de 8-12PJ”. | - Mitiga o défice de geração no Sistema Eléctrico Nacional causado pelo baixo nível hidrográfico. | - Engajado iX Engeneers para Estudos de Desenvolvimento e Implementação de uma central de 35MW para uso do gás excedente da CTM; - Emitido Parecer Positivo pelo GAj sobre o JDA; - Recebido o no Objection dos MCAs |
| - ROJECTO IV: Implamentação do Projecto da Central Térmica de Temane(Donativo da Argélia ) 40 MW Trata-se do donativo do governo argelino ao governo moçambicano composto por duas turbinas móveis de 20MW cada, a ser instalado em Temane. | - Condicionamento da Materialização do acordo entre o Governo moçambicano e argelino para a oferta da central dos 40MW | - Mitiga o défice de geração no Sistema Eléctrico Nacional causado pelo baixo nível hidrográfico | - Assinado o MoU entre EDM e Sonelgaz (Outubro 25). - Constituída Unidade de Implementação do Projecto (Novembro 25). - Realização de uma Reunião entre CEOs da EDM e Sonelgaz (Dezembro 25). - GdM submeteu o Acordo Intergovernamental ao Governo argelino (Dezembro 25). - Missão Técnica Sonelgaz e EDM realizam site visit a Temane (Fevereiro 26). - Realizados estudos preliminares e delimitação das matrizes de responsabilidades operacionais entre a EDM e a Sonelgaz. - Deslocação da Missão da EDM à Argélia (Maio 26) para solicitação da documentação técnica e de engenharia da Central. - Realização de uma reunião de alinhamento institucional e Validação do Acordo Intergovernamental entre Sua Excelência, o Ministro de Energia de Moçambique e da Argélia (Julho 27). - Drº Saide indicado formalmente com ponto focal do MIREME para assegurar a coordenação contínua das actividades de implementação. - Emitido o parecer favorável pelo MINEC para assinatura do acordo Riscos: - Aguarda-se pelo parecer do MF para concluir o pacote das validações para assinatura do acordo intergovernamental. |

PROJECTOS DE SEGURANÇA DE FORNECIMENTO PARA VIABILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE INDUSTRIALIZAÇÃO E ACESSO UNIVERSAL

| DESCRIÇÃO DO PROJECTO | CONSTRANGIMENTOS (Riscos para Sustentabilidade Financeira) | BENEFICIOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - PROJECTO I: Substituição da Central Flutuante de Nacala 120MW (Karpowership) por uma Central Flutuante de 35 MW Substituição de uma central elétrica flutuante de 120 MW, alimentada por óleo combustível pesado (HFO) e em operação a 7 anos, por uma central flutuante de 35 MW. | - Custo operacional acima de 31 milhões/ano, excluindo o combustível HFO. - A disponibilização do gás natural doméstico da Bacia do Rovuma dificulta a substituição do HFO por gás natural. O gás importado inviável pelo seu alto preço no mercado internacional. | - Reduziu os custos operacionais para 29 milhões/ano, excluindo o custo do HFO. - Garante a continuidade e a qualidade do fornecimento de energia em Nacala. | PONTO DE SITUAÇÃO: Em janeiro de 2026 foi feita a troca da barcaça de 120MW para 35MW e a mesma está em operação. |
| - PROJECTO II: Implementação da Central Térmica de Moatize (300). Esta central será desenvolvida com uma tecnologia baseada no aproveitamento do lixo de carvão. Esta tecnologia provou a sua viabilidade em outras partes do mundo devido à baixa taxa de emissões. |  | BENEFÍCIOS - Mitigar o déficit de geração no Sistema Eléctrico Nacional e sustentar o programa nacional de industrialização, acesso universal e polo regional de geração. | PONTO DE SITUAÇÃO: - A EDM e a Vulcan assinaram o NDA assim como o Termsheet.; - Em preparação o PPA para assinatura entre as partes antes do COD; - Acordado o Joint System Operation and Maintenance entre EDM e Vulcan; - Comissionamento Previsto para Dezembro de 2026 |
| - PROJECTO III: Central Térmica a Gás de Ciclo Combinado de Temane (CTT) – 450 MW Maior Central de Geração de Energia construída após a independência. Estratégica para o mix energético e segurança de fornecimento, incluindo a potenciação das exportações. | - Défice de fundos para refinanciamento da participação da EDM no pacote de recuperação do Projecto - O Pacote de medidas de recuperação aguarda pela aprovação do Conselho de Ministros. | BENEFÍCIOS - Potência a sustentabilidade financeira da EDM, com energia adicional firme e mais barata do mercado. - Fortalece a segurança energética nacional e diversifica a matriz energética. - Promove a integração regional por meio das exportações para SAPP. - Viabiliza o programa de Acesso Universal à Energia. | - Contratação do Novo Empreiteiro Enka; - Emitida a NTP; - Remobilização das obras, já temos cerca de 500 trabalhadores no Site; - Em curso o assentamento de equipamento pesado: Turbina a valor e gerador a Vapor já no maciço; - Em curso actividades de inspecção e preservação do equipamento; - Em curso realização de vias de circulação e drenagens a volta da central; - O pacote de recuperação aguarda a submissão ao Conselho de Ministros para aprovação; - Em curso a preparação do concurso para selecção do Engenheiro Independente; - Operação Comercial Prevista para finais de 2027. |

| DESCRIÇÃO DO PROJECTO | CONSTRANGIMENTOS (Riscos para Sustentabilidade Financeira) | BENEFICIOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJECTO IV: Implementação da Unidade Flutuante de Armazenamanto e Regaseificação (FSRU) na zona norte de Inhambane A FSRU converterá GNL dos projectos de exploração da bacia do Rovuma em gás natural, dando suporte às centrais a gás existentes e futuras, à medida que as reservas de Pande/Temane (PPA) se esgotam e novas centrais são construídas. | - Risco de paralisação das centrais existentes (CTRG, KUVANINGA, CTM, GIGAWATT) após o esgotamento do gás do PPA de Temane previsto para depois de 2028, colocando em causa 450MW de capacidade instalada - Riscos sobre as possibilidades de monetização do gás doméstico, visto ser disponibilizado em forma de GNL, associados a falta de infraestruturas/pipeline de gás no País; - Incerteza sobre a alocação de 10% da quota doméstica do gás do Rovuma para a produção de energia eléctrica. | - Permite o uso de GNL para o fornecimento de gás doméstico e geração de energia. - Apoia a continuidade das Centrais a gás após o esgotamento do PPA nos próximos 3 a 5 anos. - Infraestrutura estratégica para viabilizar a utilização de (até) 25% de gás doméstico da Área 4 da Bacia do Rovuma. - Atrai investimentos para os sub-sectores de gás, electricidade e outros afins, elevando a bandeira de Moçambique no mapa global sobre a industria de processamento e consumo do gás natural. | PONTO DE SITUAÇÃO: - Assinado SHA e (JDA) entre as empresas EDM, ENH, CFM e HCB; - Constituidos os Comitês de Gestão, Técnico e a Unidade de Implementação do Projecto; - Em curso a constituição do Veiculo de Propósito Específico ( SLIGM.) |
| PROJECTO V: Linha de Interligação Moçambique – Zâmbia (MOZA) – 400 kV, 370 km Linha estratégica de 400 kV conectando a Subestação de Matambo (Moçambique) a Chipata Oeste (Zâmbia) para exportar energia para Zâmbia e República Democrática do Congo, sendo a Zâmbia actualmente o maior mercado de exportação da EDM, mas sem interligação directa, o que limita a capacidade transacional. | - Perda de oportunidades de exploração do maior mercado de exportação bilateral da Zâmbia e RDC, devido a industria mineira em crescimento. - Falta de um modelo de financiamento rápido e competitivo. - Risco de perda de oportunidades comerciais com o surgimento de competidores nos Países vizinhos. - Modelo concessional ou PPP indefinido. - Requer forte coordenação multissectorial e transnacional. | Sendo a Zâmbia um Pais de fronteira, a interligação permite a exportação directa de energia para a Zâmbia e a República Democrática do Congo, evitando competitividade do corredor por via do Zimbabwe. - Posiciona Moçambique como um polo energético regional e viabiliza a implementação dos projectos de geração na Província de Tete. - Reduz a dependência da infraestrutura obsoleta e congestionada do Zimbábue, corredor único para a transmissão da energia para a Zâmbia e RDC. - Resposta a demanda elevada do sector de mineração nos referidos Países. | PONTO DE SITUAÇÃO: - Assinados os Acordos Intergovernamentais entre o GoM e GoZA - Celebrado o Acordo de Empresas entre a EDM e a ZESCO para liderar o processo de desenvolvimento e implementação do projecto. - A conclusão do estudo de avaliação de mercado, bem como a definição do modelo de implementação do projecto, está prevista para o último trimestre deste 2026. |
| PROJECTO VI: Linha de Interligação Moçambique – Malawi (MOMA) – 400 kV, 218 km | 1. Garantir a plena operacionalização e utilização da interligação, incluindo a coordenação EDM–ESCOM, testes finais, protecção, controlo, telecomunicações, medição e despacho. 2.Assegurar disponibilidade de geração e capacidade de transferência suficientes, bem como acordos comerciais que permitam utilizar de forma eficiente a capacidade da MOMA | 1.Reforça a segurança e confiabilidade do fornecimento de energia e aumenta a capacidade de intercâmbio entre Moçambique e Malawi. 2.Facilita o comércio regional de energia no SAPP e permite a optimização dos recursos de geração dos dois países. | - A interligação MOMA 400 kV encontra-se energizada e em fase de testes e validação técnica. - Estão em curso os procedimentos finais para a entrada em operação comercial, incluindo a verificação dos requisitos de protecção, controlo, telecomunicações, medição e coordenação operacional EDM–ESCOM |
| PROJECTO VII: Linha de Interligação Moçambique – Tanzânia (MOTA) – 400 kV, 200 km Linha de interligação entre Moçambique e Tanzânia que irá interligar as subestações de Palma e Mtwara | 1.Elevado investimento, necessidade de reforço das redes de transmissão e garantia de geração e mercado suficientes para evitar a subutilização da interligação. 2.Desafios de coordenação SAPP–EAPP, questões ambientais e sociais, bem como riscos de segurança na região de Palma. . | 1.Garantir financiamento, disponibilidade de geração e reforço das redes para assegurar a plena utilização da interligação e a sua viabilidade económica. 2.Assegurar a coordenação SAPP–EAPP, a gestão dos aspectos ambientais e sociais e a segurança na região de Palma. | O processo de contratação dos consultores para a realização dos estudos de viabilidade técnica, económica, social e ambiental decorre normalmente, sob coordenação do SAPP Coordination Centre (SAPP CC), estando prevista a conclusão do processo e o início dos estudos no quarto trimestre do presente ano. |
| - Central Hídrica de Massingir – 20MW A ser desenvolvida para aproveitamento do potencial hídrico da barragem de Massingir com capacidade de Eproduzir 18 a 20MW. Responde a Estratégica do mix energético | - Proposta da tarifa é de 10.4c$/kWh o que está acima do poder de compra da população. Em curso a discussão das opções de financiamento apresentadas no modelo financeiro com vista à redução da tarifa; - Inexistência de infraestrutura de transporte de energia para integração da central á rede eléctrica nacional. | - Promove a diversificação da matriz energética nacional; - Garante a segurança e qualidade de fornecimento de energia na região o que abre espaço para ligação de mais clientes domésticos, industriais e turísticos | PONTO DE SITUAÇÃO: - Em curso discussão com vista a melhorar a estrutura do projecto e melhorar a restrutura de riscos. - O projecto ainda não foi aprovado pela EDM pelo facto da tarifa situar-se além do esperado, 10,4 Usc/KWh. - Recomendou-se aos desenvolvedores para se engajarem na busca de donativos para financiar a componente da linha e reduzir a tarifa, sendo a linha prevista para a interligação à rede relativamente longa. |
| - Central Solar de Metoro (40MWp) | - A TotalEnergies insiste em manter uma tarifa de 12 cUSD/kWh. - A retoma do projecto permanece condicionada à resolução do impasse entre os accionistas, à definição da estrutura de financiamento e à existência de condições de segurança adequadas | - Melhora a disponibilidade, estabilidade e segurança de fornecimento de energia na região norte, acomodando a continuidade do programa do aeesso universal da população à energia | PONTO DE SITUAÇÃO: - A TotalEnergies adquiriu a participação da NEOEN no projecto, passando a assumir o papel de parceiro privado responsável por conduzir a retoma e a conclusão da construção. - O projecto requer uma reestruturação financeira, devido ao aumento substancial dos custos decorrente do abandono da obra pelo empreiteiro EFACEC, que alegou razões de insegurança em Cabo Delgado, situação que resultou na degradação e vandalização de parte dos activos. - Os custos adicionais necessários para a retoma do projecto foram estimados em USD 8,1 milhões, prevendo-se que a contribuição da EDM seja realizada através da diluição da sua participação accionista. - A AFD e a PROPARCO, na qualidade de financiadores do projecto, manifestaram a intenção de se retirar, propondo o perdão de 70% da sua exposição financeira e o pagamento imediato dos restantes 30%. - A TotalEnergies e a EDM encontram-se a discutir as adendas aos contratos do projecto, com vista a reflectir a reestruturação financeira e os atrasos registados durante a construção. - As negociações encontram-se num impasse relativamente ao PPA, em virtude da proposta da TotalEnergies de alterar a disposição contratual referente ao perfil tarifário. A alteração proposta permitiria transferir para a TotalEnergies um eventual benefício tarifário que, nos termos do PPA em vigor, reverteria a favor da EDM caso os financiadores se retirassem do projecto nas condições apresentadas. - A TotalEnergies submeteu o assunto à consideração do MIREME, tendo sido decidida a constituição de um grupo de trabalho para identificar uma solução equilibrada |
| - Central Eléctrica de Namaacha (Central Eólica de 120MW) | - A CEN informou que a janela de financiamento inicialmente disponível, sob a forma de donativo ao projecto que era atribuído pelo IFC (cerca de US$ 1 milhão) já caducou devido à demora no desenvolvimento do projecto. - Esta situação representa um desafio adicional para a CEN alcançar da tarifa sustentável para o projecto. | - Promover a diversificação da matriz energética e disponibilidade de energia para o mercado nacional como prioridade e aproveitamento do excedente para a exportação | PONTO DE SITUAÇÃO: - A CEN e a EDM encontram-se a negociar as adendas aos documentos contratuais do projecto — PPA, SHA, COA e Contrato de Concessão — com vista a reflectir a nova abordagem, segundo a qual a EDM será responsável pela construção da linha de interligação entre a Central e a Rede Eléctrica Nacional. - Inicialmente, a construção da linha de interligação encontrava-se sob responsabilidade da CEN. Contudo, por se tratar de uma infraestrutura financiada através de uma subvenção do BAD, não foi possível acolher o modelo de contratação proposto pela CEN, por não se mostrar alinhado com as regras de contratação pública aplicáveis. Consequentemente, a responsabilidade pela construção da linha foi transferida para a EDM. - A EDM lançou o concurso para a selecção do empreiteiro responsável pela construção da linha de interligação. - A CEN lançou igualmente o concurso para a contratação do empreiteiro do BoP da planta, cujos resultados permitirão determinar os custos actualizados do projecto e, subsequentemente, rever o modelo financeiro e a tarifa final |

Outros factores para o sucesso da sustentabilidade do sector:

- Estabilidade da taxa de câmbio face ao Dólar Americano e ao Rand. A manutenção da Taxa de Câmbio Joga um Papel Preponderante para a Sustentabilidade Financeira da EDM, dada a Exposição das suas Operações “Tarifas das IPPs e Importação de Materiais e Equipamentos pagos em Moeda Estrangeira”.

- Adopção de políticas favoráveis ao expatriamento/exportação de capitais/dividendos em moeda estrangeira. As dificuldades sobre o expatriamento de capitais de investidores, seja em dividendos ou para aquisições no exterior comprometem a operação do negócio e atracção do investimento directo estrangeiro.

- Estabilidade política do País para proporcionar o melhor ambiente de negócios e redução do risco. A estabilidade proporciona melhor ambiente para atracção do investimento estrangeiro a baixo custo, pois, quanto menor o risco sobre os investimentos no País menor será o seu custo e, daí, maior o ritmo de implementação dos projectos de infraestrutura estratégicas de energia e outros, com benefício directo ao consumidor final e a população em geral.

- Necessidade de uma abordagem integrada sobre os planos directores multissectoriais. Esta abordagem permite optimização dos recursos do estado para investimentos em infraestruturas públicas e privadas para o benefício económico, sobretudo nos sectores de energia, obras públicas, recursos hídricos, minas, agricultura, etc, facilitando a implementação de projectos de energia.

- Continuidade na isenção do pagamento dos direitos e impostos na importação de materiais e equipamentos para o Programa Energia para Todos: A isenção de direitos aduaneiros na importação de materiais e equipamentos acordada com o Banco Mundial e outros financiadores, foi tomada pelo Governo cessante em consideração a dificuldade de mobilização dos recursos financeiros para contribuir para o Proenergia uma vez que tal obrigação é de lei. A sua interrupção coloca em causa a viabilidade das iniciativas e o relacionamento com a contraparte financiadora das iniciativas, para um programa de massificação do acesso à energia com a meta ambiciosa de alcançar os 100% até 2030 em meio a limitação de recursos financeiros.

PROJECTOS DE ALTO RISCO PARA A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE

| DESCRIÇÃO DO PROJECTO | CONSTRANGIMENTOS (Riscos para Sustentabilidade Financeira) |  | PONTO DE SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJECTO 1: Linha de Transmissão Chimuara–Nacala Fases II e III (Projecto da Gridworks) Projeto de linha de transmissão baseado em PPP para expandir a rede elétrica centro-norte, mudando de financiamento concessional (Fase I) para capital privado com TIR na ordem de ~15%. Antes desta abordagem, a EDM já havia engajado parceiros de cooperação para o financiamento da linha com base em fundos concessionais e donativos tendo em conta a natureza social dos seus benefícios, nomeadamente a electrificação rural e acesso universal, com o projecto orçado em cerca de 200MUSD. | - Altos custos devido ao modelo de financiamento privado (custo do projecto inicialmente previsto para cerca de 200MUSD passam para cerca de 450MUSD, o dobro dos custos tradicionais). - Falta de estudos de viabilidade e estruturação financeira antes da abordagem negocial e compromisso do Estado e da EDM. - Risco de distanciamento dos doadores tradicionais (como o Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento). - Potencial para erosão da sustentabilidade financeira da EDM com as tarifas elevadas sobre a utilização da linha, sem que haja abertura de um mercado novo de fornecimento de energia. |  | - Finalizada a primeira fase dos estudos de impacto ambiental e social; - Encontram-se em actualização os estudos de viabilidade, para acomodar o aumento da capacidade do troço Namialo–Nacala Velha, de 220 kV para 400 kV. - Encontra-se em discussão com o proponente o modelo financeiro do projecto, com vista a assegurar a sua sustentabilidade financeira e a definição de uma estrutura de custos adequada. - Encontra-se igualmente em discussão com o proponente o Term Sheet do projecto. |
| PROJECTO 2: Linhas de Transmissão África 50 / PowerGrid Iniciativa privada para três novas linhas de transmissão (Metoro–Montepuez–Marrupa, Chimuara–Inhaminga–Inchope, Namialo–Metoro) sob um modelo PPP com ~17% TIR. Projectos antes incluídos no plano de expansão da transmissão proposto para financiamento concessional ou donativos, como a lista de corredores verdes submetida ao Banco Mundial. | - Foi assinado o Acordo de Desenvolvimento dos Projectos (PDA) entre a EDM e a Africa50, em 13 de Agosto de 2025, e, subsequentemente, o Acordo de Confidencialidade (NDA). Contudo, até à presente data, a Africa50 ainda não iniciou a realização dos estudos de viabilidade dos projectos; - A Africa50 condiciona a realização dos estudos de viabilidade à celebração prévia de acordos comerciais firmes, alegando o risco de incorrer em custos de desenvolvimento sem qualquer garantia de implementação dos projectos. Por seu turno, a EDM considera prematura a celebração de acordos comerciais firmes antes da conclusão dos referidos estudos; - Existe o risco de insustentabilidade financeira dos projectos. Os estudos preliminares realizados pela Africa50 indicam que a capacidade de pagamento da EDM poderá cobrir apenas cerca de 33% das necessidades financeiras para a remuneração dos projectos. Para colmatar o défice de financiamento identificado, propõe-se a adopção, entre outras, das seguintes medidas: (i) aprovação de um pacote especial de benefícios e isenções fiscais; (ii) mobilização de financiamento concessional; e (iii) mobilização de donativos. |  | - Troca de informações técnicas para início de estudos de viabilidade - Formação de equipas de trabalho para realização de estudos |
| PROJECTO 4: Central Solar de Mocuba (CESOM) – 30 MW Primeira Central Solar de grande porte, em operação desde 2019, com tarifas elevadas impactando a sustentabilidade financeira da EDM. | - A tarifa (13,5 USc/kWh) excede o custo médio de energia da EDM (~7 USc/kWh). - Aumentos tarifários anuais pressionam as finanças da EDM. - Alto CAPEX em comparação com os padrões das centrais solares a nível internacionais. - Desafios de expansão devido a insustentabilidade tarifária. A iniciativa de expansão da PV Mocuba liderada pela Globeleq, encontra-se pendente em virtude de não ter havido consenso entre as partes, relativamente à tarifa proposta. |  | A iniciativa de expansão da PV Mocuba liderada pela Globeleq, encontra-se pendente em virtude de não ter havido consenso entre as partes, relativamente à tarifa proposta. |
| PROJECTO 5: Aprovação de Projectos de Auto-Geração para as Cimenteiras A proliferação de nichos de geração própria, contraria o compromisso do governo de minimizar a utilização de combustíveis fosseis e consequente redução da pegada do carbono na atmosfera. | - As aprovações de projectos de geração de autoconsumo feitas para: Limak Cimentos; Jindal; Dugongo Cimentos Salamanga; Dugongo Cimentos Nacala e Cimentos de Nacala, conjuntamente geram uma perda de receitas na ordém dos 50 MUSD por ano, comprometendo a capacidade da EDM de fazer o serviço da divida contratada para investimentos em infraestruturas bem como do financiamento dos serviços vitais de manutenção, operação e expansão do programa de electrificação rural no âmbito da universalização do acesso à energia eléctrica. |  | - Concluído o JDA com a cimentos de Dondo para uma central de 75-150MW; - Em curso a preparação do plano de trabalho para interligação da Central da Cimentos 16MW à REN a partir da SE Dondo; - Efectuada Visita Técnica Twigg e MRM em Balama e Montepuez e na fase de aprovação interna do modelo de negócios para financiamento da linha de transporte Metoro-Montepuez-Marrupa |